## Pl4nner
ID | Partida | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1.1 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | sáb 14/10/23
1.1.2 | INSTALACIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES | sáb 07/10/23 | lun 16/10/23
1.1.4 | ELIMINACION DE OBTRUCCIONES | lun 16/10/23 | jue 26/10/23
1.1.5 | REMOCIONES | mié 15/11/23 | dom 19/11/23
1.1.6 | DEMOLICIONES | sáb 18/11/23 | dom 03/12/23
1.1.7 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.1.8 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | lun 13/11/23 | mié 17/04/24
1.2 | SEGURIDAD Y SALUD | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.3 | IMPACTO AMBIENTAL | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.4 | CONTROL DE CALIDAD | lun 04/12/23 | mar 16/04/24
1.5 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
2 | ESTRUCTURAS
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 | NIVELACIÓN DE TERRENO | vie 15/12/23 | mar 19/12/23
2.1.2 | EXCAVACIONES | mié 15/11/23 | mar 19/12/23
2.1.3 | RELLENOS | lun 19/02/24 | mar 05/03/24
2.1.4 | NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO | mar 05/03/24 | dom 10/03/24
2.1.5 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | mié 29/11/23 | mié 17/01/24
2.1.6 | TABLAESTACADO O ENTIBADO | mié 29/11/23 | lun 04/12/23
2.2 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
2.2.1 | CIMIENTOS CORRIDOS | vie 02/02/24 | vie 09/02/24
2.2.2 | FALSA ZAPATA | sáb 16/12/23 | lun 18/12/23
2.2.3 | SOLADOS | sáb 16/12/23 | mié 20/12/23
2.2.4 | RAMPAS | vie 01/03/24 | lun 04/03/24
2.2.5 | FALSO PISO | vie 23/02/24 | mié 28/02/24
2.2.6 | VEREDA H:0.10m | lun 04/03/24 | mar 12/03/24
2.2.7 | GRADERIAS | lun 04/03/24 | mié 06/03/24
2.2.8 | PEDESTAL ENTERRADO DE CONCRETO | lun 04/03/24 | mié 06/03/24
2.2.9 | CALZADURAS | lun 04/12/23 | vie 08/12/23
2.3 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2.3.1 | ZAPATAS | jue 28/12/23 | mié 24/01/24
2.3.2 | VIGAS DE CIMENTACIÓN | dom 21/01/24 | vie 02/02/24
2.3.3 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | jue 08/02/24 | lun 19/02/24
2.3.4 | MUROS DE CONTENCIÓN | vie 02/02/24 | mar 27/02/24
2.3.5 | PLACAS | sáb 17/02/24 | mar 27/02/24
2.3.6 | COLUMNAS | dom 18/02/24 | mar 27/02/24
2.3.7 | VIGAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24
2.3.8 | LOSAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24
2.3.9 | CISTERNA | mar 27/02/24 | vie 08/03/24
2.3.10 | COLUMNAS DE AMARRE | vie 15/03/24 | mié 27/03/24
2.3.11 | COLGAJOS | lun 25/03/24 | vie 29/03/24
2.3.12 | VIGAS DE AMARRE | sáb 23/03/24 | mié 03/04/24
2.3.13 | CANALETA PLUVIAL EN TECHO | mar 26/03/24 | mié 03/04/24
2.3.14 | SOMBRERO PARA DUCTOS | mié 03/04/24 | dom 07/04/24
2.3.15 | CANALETA PARA INSTALACIONES | mié 03/04/24 | lun 08/04/24
2.3.16 | LOSA FLOTANTE DE CONCRETO | mar 26/03/24 | sáb 30/03/24
2.3.17 | PEDESTAL DE CONCRETO | sáb 30/03/24 | jue 04/04/24
2.3.18 | SARDINEL REFORZADO | lun 04/03/24 | sáb 09/03/24
2.3.19 | LOSA DE CONCRETO EN PISO H:0.20M | mié 28/02/24 | lun 04/03/24
2.3.20 | FALSA COLUMNA | mié 06/03/24 | dom 10/03/24
2.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
2.4.1 | ARMADURA Y MONTAJE | lun 18/03/24 | lun 27/05/24
2.5 | JUNTAS | mié 06/03/24 | lun 18/03/24
2.6 | OTROS
2.6.1 | PINTURA ASFALTICA EN CIMENTACIONES | dom 21/01/24 | vie 26/01/24
3 | ARQUITECTURA
3.1 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
3.1.1 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA | mar 27/02/24 | lun 25/03/24
3.1.2 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO | dom 17/03/24 | lun 25/03/24
3.2 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | jue 04/04/24 | sáb 04/05/24
3.3 | CIELO RASO
3.3.1 | CIELO RASO CON MEZCLA | mar 23/04/24 | lun 13/05/24
3.3.2 | FALSO CIELO RASO DE PANELES | jue 20/06/24 | mié 26/06/24
3.4 | PISOS Y PAVIMENTOS
3.4.1 | CONTRAPISOS | lun 29/04/24 | mié 08/05/24
3.4.2 | PISOS | dom 05/05/24 | sáb 18/05/24
3.4.3 | PISOS DE CONCRETO | vie 10/05/24 | jue 16/05/24
3.5 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
3.5.1 | ZOCALOS | lun 13/05/24 | dom 02/06/24
3.5.2 | CONTRAZÓCALOS | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24
3.6 | COBERTURAS
3.6.1 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL/CONCRETO | mar 21/05/24 | vie 31/05/24
3.6.2 | RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACÚSTICOS | dom 26/05/24 | lun 27/05/24
3.7 | CARPINTERIA DE MADERA
3.7.1 | PUERTAS | jue 16/05/24 | dom 26/05/24
3.7.2 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | jue 16/05/24 | sáb 18/05/24
3.7.3 | MUEBLES FIJOS | vie 31/05/24 | sáb 01/06/24
3.8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
3.8.1 | VENTANAS DE FIERRO | sáb 25/05/24 | jue 30/05/24
3.8.2 | VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO | vie 21/06/24 | mié 03/07/24
3.8.3 | MAMPARAS DE ALUMINIO | sáb 29/06/24 | mié 03/07/24
3.8.4 | PUERTAS DE FIERRO Y MALLA | jue 23/05/24 | mar 28/05/24
3.8.5 | BARANDAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | mié 29/05/24
3.8.6 | PASAMANOS AISLADOS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24
3.8.7 | CERCO DE FIERRO | mar 28/05/24 | dom 02/06/24
3.8.8 | ESCALERAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24
3.8.9 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | mar 28/05/24 | sáb 01/06/24
3.9 | CERRAJERÍA
3.9.1 | BISAGRAS | dom 26/05/24 | sáb 01/06/24
3.9.2 | CERRADURAS | mar 28/05/24 | sáb 08/06/24
3.9.3 | ACCESORIOS DE CIERRE | jue 06/06/24 | dom 09/06/24
3.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES (ESPEJOS) | vie 21/06/24 | lun 24/06/24
3.11 | PINTURA
3.11.1 | PINTURA EN CIELO RASO, VIGA, COLUMNAS Y MUROS | sáb 01/06/24 | lun 01/07/24
3.11.2 | PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA | vie 14/06/24 | jue 20/06/24
3.11.3 | PINTURA DE CARPINTERIA METÁLICA | jue 30/05/24 | mié 05/06/24
3.11.4 | PINTURA EN PISOS | sáb 01/06/24 | lun 03/06/24
3.12 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA | mié 06/12/23 | lun 01/07/24
3.13 | OTROS
3.13.1 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ GRANITO H=0.90m | vie 10/05/24 | lun 13/05/24
3.13.2 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ PORCELANATO 0.60x0.60m H=0.90m | dom 12/05/24 | lun 13/05/24
3.13.3 | RECUBRIMIENTOS CON PANEL TERMO-ACÚSTICO E=50mm | vie 10/05/24 | sáb 11/05/24
3.13.4 | BOTALLANTAS DE CONCRETO | jue 06/06/24 | vie 07/06/24
3.13.5 | PLACA RECORDATORIA | sáb 11/05/24 | dom 12/05/24
3.14 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN OPERACION | mié 19/06/24 | mar 02/07/24
4 | INSTALACIONES SANITARIAS
4.1 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
4.1.1 | SUMINISTROS DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | vie 07/06/24
4.1.2 | SUMINISTROS DE ACCESORIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24
4.1.3 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | dom 02/06/24
4.1.4 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24
4.2 | SISTEMA DE AGUA FRIA
4.2.1 | SALIDA DE AGUA FRIA | mié 06/03/24 | mar 19/03/24
4.2.2 | REDES DE DISTRIBUCION | sáb 17/02/24 | mié 06/03/24
4.2.3 | REDES DE ALIMENTACION | lun 19/02/24 | dom 25/02/24
4.2.4 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | mar 05/03/24 | mié 20/03/24
4.2.5 | VALVULAS | mar 19/03/24 | dom 31/03/24
4.2.6 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | vie 08/03/24 | lun 18/03/24
4.2.7 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | lun 18/03/24 | jue 21/03/24
4.3 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE
4.3.1 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | vie 23/02/24 | jue 29/02/24
4.3.2 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE | lun 19/02/24 | sáb 24/02/24
4.3.3 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE | lun 26/02/24 | jue 29/02/24
4.3.4 | VALVULAS | jue 29/02/24 | mar 05/03/24
4.3.5 | EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE | jue 29/02/24 | dom 03/03/24
4.4 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
4.4.1 | RED DE RECOLECCION | jue 04/04/24 | lun 22/04/24
4.4.2 | ACCESORIOS | sáb 20/04/24 | mar 23/04/24
4.4.3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 25/03/24 | vie 05/04/24
4.5 | DESAGÜE Y VENTILACION
4.5.1 | SALIDAS DE DESAGUE | dom 10/03/24 | mié 20/03/24
4.5.2 | REDES DE DERIVACION | vie 01/03/24 | dom 10/03/24
4.5.3 | REDES COLECTORAS | mié 28/02/24 | vie 08/03/24
4.5.4 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | dom 03/03/24 | mié 13/03/24
4.5.5 | CAMARAS DE INSPECCION | vie 15/03/24 | sáb 23/03/24
4.5.6 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 19/02/24 | dom 10/03/24
4.6 | VARIOS
4.6.1 | PRUEBA HIDRÁULICA | mar 05/03/24 | mié 24/04/24
4.6.2 | CONEXIONES | sáb 23/03/24 | lun 01/04/24
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
5.1 | SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION | dom 24/12/23 | mar 14/05/24
5.1.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | dom 24/12/23 | sáb 27/04/24
5.1.2 | INSTALACION DE PARARRAYOS | lun 11/03/24 | mar 30/04/24
5.1.3 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | sáb 27/04/24 | dom 05/05/24
5.1.4 | ARTEFACTOS | vie 05/04/24 | dom 05/05/24
5.1.5 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | lun 15/04/24 | dom 05/05/24
5.1.6 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mar 26/12/23 | lun 08/01/24
5.1.7 | CONCRETO SIMPLE | dom 07/01/24 | mié 10/01/24
5.1.8 | VARIOS (POSTES Y PRUEBAS ELECTRICAS) | sáb 27/04/24 | mar 14/05/24
5.2 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | vie 01/03/24 | jue 30/05/24
5.2.1 | SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION | vie 01/03/24 | jue 30/05/24
5.3 | INSTALACIONES MECANICAS | dom 31/03/24 | jue 30/05/24
5.3.1 | GRUPO ELECTROGENO | jue 25/04/24 | lun 27/05/24
5.3.2 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | mié 24/04/24 | sáb 04/05/24
5.3.3 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | dom 31/03/24 | jue 30/05/24
6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
6.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO
6.1.1 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | sáb 24/02/24 | dom 10/03/24
6.1.2 | SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO | dom 25/02/24 | mié 28/02/24
6.1.3 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | mié 21/02/24 | sáb 24/02/24
6.1.4 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | vie 23/02/24 | sáb 24/02/24
6.1.5 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | lun 04/03/24 | jue 07/03/24
6.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.2.1 | CANALETAS | jue 29/02/24 | jue 07/03/24
6.2.2 | TUBERIAS | jue 15/02/24 | jue 29/02/24
6.3 | SALIDA DE COMUNICACIONES | lun 26/02/24 | mié 13/03/24
6.4 | PATCH PANEL | mié 13/03/24 | vie 15/03/24
6.5 | RACK DE COMUNICACIONES | mar 05/03/24 | mar 12/03/24
6.6 | CAJA DE PASE PARA COMUNICACIONES | mié 13/03/24 | lun 18/03/24
6.7 | TOMA DE REDES | dom 10/03/24 | lun 18/03/24
6.8 | RED DE BUZONES | sáb 10/02/24 | jue 22/02/24
6.9 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | mar 12/03/24 | jue 14/03/24
6.10 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA | mar 12/03/24 | vie 22/03/24
6.11 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | sáb 27/04/24 | dom 12/05/24
6.12 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | mié 17/04/24 | jue 25/04/24
6.13 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | jue 25/04/24 | jue 09/05/24
6.14 | SISTEMA DE TELEFONÍA IP | mié 08/05/24 | mar 14/05/24
6.15 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | lun 13/05/24 | vie 17/05/24
6.16 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24
6.17 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | lun 20/05/24 | dom 26/05/24
6.18 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | dom 26/05/24 | jue 30/05/24
6.19 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA | mar 28/05/24 | vie 31/05/24
6.20 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24
6.21 | EQUIPAMIENTO OFIMATICO | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24
7 | CONTINGENCIA | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
7.1 | CONTINGENCIA | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8 | MOBILIARIO
8.1 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.2 | MOBILIARIO CLINICO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.3 | OBRA CIVIL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.4 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL MOBILIARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9 | EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO
9.1 | EQUIPOS BIOMÉDICOS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.2 | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.3 | ELECTROMECÁNICAS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.4 | INSTRUMENTAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.5 | TRANSPORTE DE PERSONAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.6 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL EQUIPAMIENTO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
Note on B7: TALA DE ARBALES Y ELIMINACION DE RAICES
Note on B103: MESA DE CONCRETO
Note on B167: TALA DE ARBOLES / ELIMINACION DE RAICES

## MASTER PLAN- CONTRACTUAL
MASTER PLAN |  | PROYECTO: “PROYECTO: CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA”
|  | ELABORADO POR: |  | Edwin Quispe Huaman | [21 empty] | CARGO |  |  | PLANNER
|  | REVISADO POR: |  | Aaron W. Lino Lipa | [21 empty] | CARGO |  |  | RESIDENTE
|  | FECHA DE REVISION Y APROBACION : | [15 empty] | ACTUALIZADO A LA FECHA : | [7 empty] | 2022-07-22
ITEM | ALCANCE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | 2022 | [25 empty] | 2024
|  |  |  | OCTUBRE | [8 empty] | NOVIEMBRE | [8 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [9 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [9 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO
 | time axis 2022-07-02 to 2024-08-04
|  |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17 |  | S18 |  | S19 |  | S20 |  | S21 |  | S22 |  | S23 |  | S24 |  | S25 |  | S26 |  | S27 |  | S28 |  | S29 |  | S30 |  | S31 |  | S32 |  | S33 |  | S34 |  | S35 |  | S36 |  | S37 |  | S38 |  | S39 |  | S40 |  | S41 |  | S42 |  | S43 |  | S44
HITO N°00 - Inicio de obra |  | 22 de julio del 2022
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | sáb 14/10/23 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-15
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | bar: 2022-07-09 to 2024-06-30
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES | sáb 07/10/23 | lun 16/10/23 | bar: 2022-07-09 to 2022-07-22
01.01.04 | ELIMINACION DE OBTRUCCIONES | lun 16/10/23 | jue 26/10/23 | bar: 2022-07-16 to 2022-07-23
01.01.05 | REMOCIONES | mié 15/11/23 | dom 19/11/23 | bar: 2022-07-15 to 2023-11-19
01.01.06 | DEMOLICIONES | sáb 18/11/23 | dom 03/12/23 | bar: 2023-11-19 to 2023-12-03
01.01.07 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | bar: 2022-07-08 to 2024-06-30
01.01.08 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | lun 13/11/23 | mié 17/04/24 | bar: 2023-11-13 to 2024-04-15
1.02 | SEGURIDAD Y SALUD | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | bar: 2022-07-08 to 2024-06-30
1.03 | IMPACTO AMBIENTAL | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | bar: 2022-07-08 to 2024-06-30
1.04 | CONTROL DE CALIDAD | lun 04/12/23 | mar 16/04/24 | bar: 2023-12-10 to 2024-04-15
1.05 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | bar: 2022-07-08 to 2024-06-30
2 | ESTRUCTURAS | mié 15/11/23 | lun 27/05/24
2.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mié 15/11/23 | dom 10/03/24
02.01.01 | NIVELACIÓN DE TERRENO | vie 15/12/23 | mar 19/12/23 | bar: 2023-12-17 to 2023-12-18
02.01.02 | EXCAVACIONES | mié 15/11/23 | mar 19/12/23 | bar: 2023-11-19 to 2023-12-18
02.01.03 | RELLENOS | lun 19/02/24 | mar 05/03/24 | bar: 2024-02-19 to 2024-03-04
02.01.04 | NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO | mar 05/03/24 | dom 10/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-10
02.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | mié 29/11/23 | mié 17/01/24 | bar: 2023-12-03 to 2024-01-15
02.01.06 | TABLAESTACADO O ENTIBADO | mié 29/11/23 | lun 04/12/23 | bar: 2023-12-03 to 2023-12-04
2.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | lun 04/12/23 | mar 12/03/24
02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS | vie 02/02/24 | vie 09/02/24 | bar: 2024-02-04 to 2024-02-05
02.02.02 | FALSA ZAPATA | sáb 16/12/23 | lun 18/12/23 | bar: 2023-12-17 to 2023-12-18
02.02.03 | SOLADOS | sáb 16/12/23 | mié 20/12/23 | bar: 2023-12-17 to 2023-12-24
02.02.04 | RAMPAS | vie 01/03/24 | lun 04/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-04
02.02.05 | FALSO PISO | vie 23/02/24 | mié 28/02/24 | bar: 2024-02-25 to 2024-02-26
02.02.06 | VEREDA H:0.10m | lun 04/03/24 | mar 12/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
02.02.07 | GRADERIAS | lun 04/03/24 | mié 06/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-10
02.02.08 | PEDESTAL ENTERRADO DE CONCRETO | lun 04/03/24 | mié 06/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-10
02.02.09 | CALZADURAS | lun 04/12/23 | vie 08/12/23 | bar: 2023-12-04 to 2023-12-10
2.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | jue 28/12/23 | lun 08/04/24
02.03.01 | ZAPATAS | jue 28/12/23 | mié 24/01/24 | bar: 2023-12-31 to 2024-01-22
02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACIÓN | dom 21/01/24 | vie 02/02/24 | bar: 2024-01-21 to 2024-01-29
02.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | jue 08/02/24 | lun 19/02/24 | bar: 2024-02-11 to 2024-02-19
02.03.04 | MUROS DE CONTENCIÓN | vie 02/02/24 | mar 27/02/24 | bar: 2024-02-04 to 2024-02-26
02.03.05 | PLACAS | sáb 17/02/24 | mar 27/02/24 | bar: 2024-02-18 to 2024-02-26
02.03.06 | COLUMNAS | dom 18/02/24 | mar 27/02/24 | bar: 2024-02-18 to 2024-02-26
02.03.07 | VIGAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24 | bar: 2024-02-25 to 2024-02-26
02.03.08 | LOSAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24 | bar: 2024-02-25 to 2024-03-25
02.03.09 | CISTERNA | mar 27/02/24 | vie 08/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-10
02.03.10 | COLUMNAS DE AMARRE | vie 15/03/24 | mié 27/03/24 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-25
02.03.11 | COLGAJOS | lun 25/03/24 | vie 29/03/24 | bar: 2024-03-25 to 2024-03-31
02.03.12 | VIGAS DE AMARRE | sáb 23/03/24 | mié 03/04/24 | bar: 2024-03-24 to 2024-04-01
02.03.13 | CANALETA PLUVIAL EN TECHO | mar 26/03/24 | mié 03/04/24 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
02.03.14 | SOMBRERO PARA DUCTOS | mié 03/04/24 | dom 07/04/24 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-07
02.03.15 | CANALETA PARA INSTALACIONES | mié 03/04/24 | lun 08/04/24 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-08
02.03.16 | LOSA FLOTANTE DE CONCRETO | mar 26/03/24 | sáb 30/03/24 | bar: 2024-03-25 to 2024-03-31
02.03.17 | PEDESTAL DE CONCRETO | sáb 30/03/24 | jue 04/04/24 | bar: 2024-03-31 to 2024-04-01
02.03.18 | SARDINEL REFORZADO | lun 04/03/24 | sáb 09/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-10
02.03.19 | LOSA DE CONCRETO EN PISO H:0.20M | mié 28/02/24 | lun 04/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-04
02.03.20 | FALSA COLUMNA | mié 06/03/24 | dom 10/03/24 | bar: 2024-03-10
2.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | lun 18/03/24 | lun 27/05/24
02.04.01 | ARMADURA METALICA | lun 18/03/24 | lun 27/05/24 | bar: 2024-03-18 to 2024-05-27
2.05 | JUNTAS | mié 06/03/24 | lun 18/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-21
2.06 | OTROS | dom 21/01/24 | vie 26/01/24
02.06.01 | PINTURA ASFALTICA EN CIMENTACIONES | dom 21/01/24 | vie 26/01/24 | bar: 2024-01-21 to 2024-01-28
3 | ARQUITECTURA | mié 06/12/23 | mié 03/07/24
3.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | mar 27/02/24 | lun 25/03/24
03.01.01 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA | mar 27/02/24 | lun 25/03/24 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-25
03.01.02 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO | dom 17/03/24 | lun 25/03/24 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-25
3.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | jue 04/04/24 | sáb 04/05/24 | bar: 2024-04-07 to 2024-05-05
3.03 | CIELO RASO | mar 23/04/24 | mié 26/06/24
03.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA | mar 23/04/24 | lun 13/05/24 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-13
03.03.02 | FALSO CIELO RASO DE PANELES | jue 20/06/24 | mié 26/06/24 | bar: 2024-06-17 to 2024-06-24
3.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | lun 29/04/24 | sáb 18/05/24
03.04.01 | CONTRAPISOS | lun 29/04/24 | mié 08/05/24 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-06
03.04.02 | PISOS | dom 05/05/24 | sáb 18/05/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-05-19
03.04.03 | PISOS DE CONCRETO | vie 10/05/24 | jue 16/05/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-19
3.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | dom 12/05/24 | dom 02/06/24
03.05.01 | ZOCALOS | lun 13/05/24 | dom 02/06/24 | bar: 2024-05-13 to 2024-06-02
03.05.02 | CONTRAZÓCALOS | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-26
3.06 | COBERTURAS | mar 21/05/24 | vie 31/05/24
03.06.01 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL/CONCRETO | mar 21/05/24 | vie 31/05/24 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-27
03.06.02 | RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACÚSTICOS | dom 26/05/24 | lun 27/05/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-05-27
3.07 | CARPINTERIA DE MADERA | jue 16/05/24 | sáb 01/06/24
03.07.01 | PUERTAS | jue 16/05/24 | dom 26/05/24 | bar: 2024-05-19 to 2024-05-26
03.07.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | jue 16/05/24 | sáb 18/05/24 | bar: 2024-05-19
03.07.03 | MUEBLES FIJOS | vie 31/05/24 | sáb 01/06/24 | bar: 2024-05-27 to 2024-06-02
3.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | jue 23/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-07-01
03.08.01 | VENTANAS DE FIERRO | sáb 25/05/24 | jue 30/05/24
03.08.02 | VENTANAS DE ALUMINIO | vie 21/06/24 | mié 03/07/24
03.08.03 | MAMPARAS DE ALUMINIO | sáb 29/06/24 | mié 03/07/24
03.08.04 | PUERTAS DE FIERRO Y MALLA | jue 23/05/24 | mar 28/05/24
03.08.05 | BARANDAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | mié 29/05/24
03.08.06 | PASAMANOS AISLADOS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24
03.08.07 | CERCO DE FIERRO | mar 28/05/24 | dom 02/06/24
03.08.08 | ESCALERAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24
03.08.09 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | mar 28/05/24 | sáb 01/06/24
3.09 | CERRAJERÍA | dom 26/05/24 | dom 09/06/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-06-09
03.09.01 | BISAGRAS | dom 26/05/24 | sáb 01/06/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-06-02
03.09.02 | CERRADURAS | mar 28/05/24 | sáb 08/06/24 | bar: 2024-05-27 to 2024-06-09
03.09.03 | ACCESORIOS DE CIERRE | jue 06/06/24 | dom 09/06/24 | bar: 2024-06-09
3.1 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | vie 21/06/24 | lun 24/06/24 | bar: 2024-06-23 to 2024-06-24
03.10.01 | ESPEJO ADOSADO BISELADO E=6 mm; H=0.70m; L=0.50m - H-1 | vie 21/06/24 | sáb 22/06/24
03.10.02 | ESPEJO ADOSADO BISELADO E=6 mm; H=0.70m; L=2.40m -H-1b | sáb 22/06/24 | dom 23/06/24
03.10.03 | ESPEJO ADOSADO BISELADO E=6 mm c/MARCO DE ALUMINIO - 10° DE INCLINACIÓN; H=0.70m; L=0.50m - H-1a | dom 23/06/24 | lun 24/06/24
3.11 | PINTURA | jue 30/05/24 | lun 01/07/24
03.11.01 | PINTURA EN CIELO RASO, VIGA, COLUMNAS Y MUROS | sáb 01/06/24 | lun 01/07/24 | bar: 2024-06-02 to 2024-07-01
03.11.02 | PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA | vie 14/06/24 | jue 20/06/24 | bar: 2024-06-16 to 2024-06-23
03.11.03 | PINTURA DE CARPINTERIA METÁLICA | jue 30/05/24 | mié 05/06/24 | bar: 2024-06-02 to 2024-06-09
03.11.04 | PINTURA EN PISOS | sáb 01/06/24 | lun 03/06/24 | bar: 2024-06-02 to 2024-06-03
3.12 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA | mié 06/12/23 | lun 01/07/24 | bar: 2023-12-10 to 2024-07-01
03.12.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | mié 06/12/23 | vie 28/06/24
03.12.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | sáb 22/06/24 | lun 01/07/24
03.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | mié 19/06/24 | sáb 22/06/24
03.12.04 | GRASS PARA JARDINERIA | mié 08/05/24 | vie 10/05/24
3.13 | OTROS | vie 10/05/24 | vie 07/06/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-06-09
03.13.01 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ GRANITO H=0.90m | vie 10/05/24 | lun 13/05/24
03.13.02 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ PORCELANATO 0.60x0.60m H=0.90m | dom 12/05/24 | lun 13/05/24
03.13.03 | RECUBRIMIENTOS CON PANEL TERMO-ACÚSTICO E=50mm | vie 10/05/24 | sáb 11/05/24
03.13.04 | BOTALLANTAS DE CONCRETO | jue 06/06/24 | vie 07/06/24
03.13.05 | PLACA RECORDATORIA | sáb 11/05/24 | dom 12/05/24
3.14 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN OPERACION | mié 19/06/24 | mar 02/07/24 | bar: 2024-06-23 to 2024-07-01
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | sáb 17/02/24 | vie 14/06/24
4.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | mié 08/05/24 | vie 14/06/24
04.01.01 | SUMINISTROS DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | vie 07/06/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-06-03
04.01.02 | SUMINISTROS DE ACCESORIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-06-10
04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | dom 02/06/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-06-02
04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24 | bar: 2024-05-20 to 2024-06-10
4.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | sáb 17/02/24 | dom 31/03/24
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | mié 06/03/24 | mar 19/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-18
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION | sáb 17/02/24 | mié 06/03/24 | bar: 2024-02-18 to 2024-03-10
04.02.03 | REDES DE ALIMENTACION | lun 19/02/24 | dom 25/02/24 | bar: 2024-02-19 to 2024-02-25
04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | mar 05/03/24 | mié 20/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-24
04.02.05 | VALVULAS | mar 19/03/24 | dom 31/03/24 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-31
04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | vie 08/03/24 | lun 18/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-18
04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | lun 18/03/24 | jue 21/03/24 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-24
4.03 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE | lun 19/02/24 | mar 05/03/24
04.03.01 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | vie 23/02/24 | jue 29/02/24 | bar: 2024-02-25 to 2024-02-26
04.03.02 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE | lun 19/02/24 | sáb 24/02/24 | bar: 2024-02-19 to 2024-02-25
04.03.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE | lun 26/02/24 | jue 29/02/24 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-03
04.03.04 | VALVULAS | jue 29/02/24 | mar 05/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-04
04.03.05 | EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE | jue 29/02/24 | dom 03/03/24 | bar: 2024-03-03
4.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | lun 25/03/24 | mar 23/04/24
04.04.01 | RED DE RECOLECCION | jue 04/04/24 | lun 22/04/24 | bar: 2024-04-07 to 2024-04-22
04.04.02 | ACCESORIOS | sáb 20/04/24 | mar 23/04/24 | bar: 2024-04-21 to 2024-04-22
04.04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 25/03/24 | vie 05/04/24 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-07
4.05 | DESAGÜE Y VENTILACION | lun 19/02/24 | sáb 23/03/24
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGUE | dom 10/03/24 | mié 20/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-18
04.05.02 | REDES DE DERIVACION | vie 01/03/24 | dom 10/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-10
04.05.03 | REDES COLECTORAS | mié 28/02/24 | vie 08/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-10
04.05.04 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | dom 03/03/24 | mié 13/03/24 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-11
04.05.05 | CAMARAS DE INSPECCION | vie 15/03/24 | sáb 23/03/24 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-24
04.05.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 19/02/24 | dom 10/03/24 | bar: 2024-02-19 to 2024-03-10
4.06 | VARIOS | mar 05/03/24 | mié 24/04/24
04.06.01 | PRUEBA HIDRÁULICA | mar 05/03/24 | mié 24/04/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-22
04.06.02 | CONEXIONES | sáb 23/03/24 | lun 01/04/24 | bar: 2024-03-24 to 2024-04-01
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | dom 24/12/23 | jue 30/05/24
5.01 | SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION | dom 24/12/23 | mar 14/05/24
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | dom 24/12/23 | sáb 27/04/24 | bar: 2023-12-24 to 2024-04-28
05.01.02 | INSTALACION DE PARARRAYOS | lun 11/03/24 | mar 30/04/24 | bar: 2024-03-11 to 2024-04-29
05.01.03 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | sáb 27/04/24 | dom 05/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-05
05.01.04 | ARTEFACTOS | vie 05/04/24 | dom 05/05/24 | bar: 2024-04-07 to 2024-05-05
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | lun 15/04/24 | dom 05/05/24 | bar: 2024-04-21 to 2024-05-05
05.01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mar 26/12/23 | lun 08/01/24 | bar: 2023-12-25 to 2024-01-01
05.01.07 | CONCRETO SIMPLE | dom 07/01/24 | mié 10/01/24 | bar: 2024-01-07 to 2024-01-08
05.01.08 | VARIOS | sáb 27/04/24 | mar 14/05/24 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-13
5.02 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | vie 01/03/24 | jue 30/05/24
05.02.01 | SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION | vie 01/03/24 | jue 30/05/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-06-02
5.03 | INSTALACIONES MECANICAS | dom 31/03/24 | jue 30/05/24
05.03.01 | GRUPO ELECTROGENO | jue 25/04/24 | lun 27/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-27
05.03.02 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | mié 24/04/24 | sáb 04/05/24 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-05
05.03.03 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | dom 31/03/24 | jue 30/05/24 | bar: 2024-03-31 to 2024-05-27
6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | sáb 10/02/24 | vie 31/05/24
6.01 | CABLEADO ESTRUCTURADO | mié 21/02/24 | dom 10/03/24 | bar: 2024-02-25 to 2024-03-10
06.01.01 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | sáb 24/02/24 | dom 10/03/24
06.01.02 | SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO | dom 25/02/24 | mié 28/02/24
06.01.03 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | mié 21/02/24 | sáb 24/02/24
06.01.04 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | vie 23/02/24 | sáb 24/02/24
06.01.05 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | lun 04/03/24 | jue 07/03/24
6.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | sáb 10/02/24 | vie 31/05/24 | bar: 2024-02-11 to 2024-06-02
06.02.01 | CANALETAS | jue 29/02/24 | jue 07/03/24
06.02.02 | TUBERIAS | jue 15/02/24 | jue 29/02/24
6.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | lun 26/02/24 | mié 13/03/24 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-11
6.04 | PATCH PANEL | mié 13/03/24 | vie 15/03/24 | bar: 2024-03-17
6.05 | RACK DE COMUNICACIONES | mar 05/03/24 | mar 12/03/24 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
6.06 | CAJA DE PASE PARA COMUNICACIONES | mié 13/03/24 | lun 18/03/24 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-18
6.07 | TOMA DE REDES | dom 10/03/24 | lun 18/03/24 | bar: 2024-03-10 to 2024-03-18
6.08 | RED DE BUZONES | sáb 10/02/24 | jue 22/02/24 | bar: 2024-02-11 to 2024-02-25
6.09 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | mar 12/03/24 | jue 14/03/24 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-17
6.1 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA | mar 12/03/24 | vie 22/03/24 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-24
6.11 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | sáb 27/04/24 | dom 12/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-12
6.12 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | mié 17/04/24 | jue 25/04/24 | bar: 2024-04-21 to 2024-04-28
6.13 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | jue 25/04/24 | jue 09/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-12
6.14 | SISTEMA DE TELEFONÍA IP | mié 08/05/24 | mar 14/05/24 | bar: 2024-05-12 to 2024-05-13
6.15 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | lun 13/05/24 | vie 17/05/24 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-19
6.16 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-26
6.17 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | lun 20/05/24 | dom 26/05/24 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-26
6.18 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | dom 26/05/24 | jue 30/05/24 | bar: 2024-05-26 to 2024-06-02
6.19 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA | mar 28/05/24 | vie 31/05/24 | bar: 2024-05-27 to 2024-06-02
6.2 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-05
6.21 | EQUIPAMIENTO OFIMATICO | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-05
7 | CONTINGENCIA | dom 08/10/23 | mié 15/11/23
7.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | dom 08/10/23 | dom 22/10/23 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-22
07.01.01 | REMOCIONES | dom 08/10/23 | sáb 14/10/23
07.01.02 | DEMOLICIONES | mar 10/10/23 | vie 13/10/23
07.01.03 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES | vie 13/10/23 | dom 15/10/23
07.01.04 | OTROS | sáb 14/10/23 | jue 19/10/23
07.01.05 | PLAN DE CIERRE | sáb 21/10/23 | dom 22/10/23
7.02 | ESTRUCTURAS | lun 16/10/23 | mar 31/10/23 | bar: 2022-07-16 to 2023-11-05
07.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 16/10/23 | jue 19/10/23
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | jue 19/10/23 | dom 22/10/23
07.02.03 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | sáb 21/10/23 | mar 31/10/23
7.03 | ARQUITECTURA | jue 26/10/23 | mié 15/11/23 | bar: 2022-07-29 to 2023-11-13
07.03.01 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO | jue 26/10/23 | lun 30/10/23
07.03.02 | FALSO CIELO RASO DE PANELES | dom 29/10/23 | mar 31/10/23
07.03.03 | PISOS | vie 27/10/23 | mar 31/10/23
07.03.04 | PISOS DE CONCRETO | vie 27/10/23 | dom 29/10/23
07.03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | lun 30/10/23 | mié 01/11/23
07.03.06 | COBERTURAS | lun 30/10/23 | jue 02/11/23
07.03.07 | CARPINTERIA DE MADERA | mié 01/11/23 | lun 06/11/23
07.03.08 | VENTANAS DE ALUMINIO | lun 06/11/23 | mié 08/11/23
07.03.09 | CERRAJERÍA | sáb 11/11/23 | mié 15/11/23
07.03.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | sáb 11/11/23 | mar 14/11/23
07.03.11 | PINTURA | dom 05/11/23 | sáb 11/11/23
07.03.12 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA | dom 12/11/23 | mar 14/11/23
07.03.13 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN OPERACION | jue 09/11/23 | mié 15/11/23
7.04 | INSTALACIONES SANITARIAS | mar 17/10/23 | dom 05/11/23 | bar: 2022-07-16 to 2023-11-05
07.04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | lun 30/10/23 | dom 05/11/23
07.04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | mar 17/10/23 | jue 26/10/23
07.04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | jue 26/10/23 | mié 01/11/23
07.04.04 | DESAGÜE Y VENTILACION | mié 18/10/23 | lun 30/10/23
07.04.05 | VARIOS | jue 26/10/23 | jue 02/11/23
7.05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | mar 17/10/23 | mar 07/11/23 | bar: 2022-07-16 to 2023-11-06
07.05.01 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES | mié 18/10/23 | jue 19/10/23
07.05.02 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | dom 22/10/23 | lun 06/11/23
07.05.03 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | sáb 21/10/23 | mié 25/10/23
07.05.04 | ARTEFACTOS | lun 30/10/23 | dom 05/11/23
07.05.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mié 18/10/23 | vie 27/10/23
07.05.06 | VARIOS | mar 17/10/23 | mar 07/11/23
7.06 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | mié 25/10/23 | mar 14/11/23 | bar: 2022-07-29 to 2023-11-13
07.06.01 | CABLEADO ESTRUCTURADO | sáb 04/11/23 | mié 08/11/23
07.06.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | mié 01/11/23 | sáb 04/11/23
07.06.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | sáb 04/11/23 | lun 06/11/23
07.06.04 | PATCH PANEL | lun 06/11/23 | mié 08/11/23
07.06.05 | RACK DE COMUNICACIONES | mié 08/11/23 | jue 09/11/23
07.06.06 | CAJA DE PASE PARA COMUNICACIONES | jue 09/11/23 | vie 10/11/23
07.06.07 | TOMA DE REDES | vie 10/11/23 | dom 12/11/23
07.06.08 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA | dom 12/11/23 | lun 13/11/23
7.07 | EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO | mié 25/10/23 | mar 14/11/23 | bar: 2022-07-29 to 2023-11-13
8 | MOBILIARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.01 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
8.02 | MOBILIARIO CLINICO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
8.03 | OBRA CIVIL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
8.03 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL MOBILIARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9 | EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.01 | EQUIPOS BIOMÉDICOS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9.02 | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9.03 | ELECTROMECÁNICAS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9.04 | INSTRUMENTAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9.05 | TRANSPORTE DE PERSONAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
9.05 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL EQUIPAMIENTO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24 | bar: 2024-05-05 to 2024-07-01
HITO N°02 - Entrega de Obra |  | 03 DE JULIO DEL 2024
Note on C16: TALA DE ARBALES Y ELIMINACION DE RAICES
Note on C119: MESA DE CONCRETO
Note on C183: TALA DE ARBOLES / ELIMINACION DE RAICES

## MASTER PLAN- META
MASTER PLAN |  | PROYECTO: “PROYECTO: CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA”
|  | ELABORADO POR: |  | Edwin Quispe Huaman | [21 empty] | CARGO |  |  | PLANNER
|  | REVISADO POR: |  | Aaron W. Lino Lipa | [21 empty] | CARGO |  |  | RESIDENTE
|  | FECHA DE REVISION Y APROBACION : | [15 empty] | ACTUALIZADO A LA FECHA : | [7 empty] | 2022-07-22
ITEM | ALCANCE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | 2022 | [25 empty] | 2024
|  |  |  | OCTUBRE | [8 empty] | NOVIEMBRE | [8 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [9 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [9 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO
 | time axis 2022-07-02 to 2024-08-04
|  |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16 |  | S17 |  | S18 |  | S19 |  | S20 |  | S21 |  | S22 |  | S23 |  | S24 |  | S25 |  | S26 |  | S27 |  | S28 |  | S29 |  | S30 |  | S31 |  | S32 |  | S33 |  | S34 |  | S35 |  | S36 |  | S37 |  | S38 |  | S39 |  | S40 |  | S41 |  | S42 |  | S43 |  | S44
HITO N°00 - Inicio de obra |  | 22 de julio del 2022
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
1.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | sáb 14/10/23 | [88 empty] | PENDIENTE OFICINA TECNICA POR QUE FALTA DE VACIADO DE PISOS AL IGUAL QUE EL COMEDOR Y REVISAR LA IMPLEMENTAICON DE CAMAS | bar: 2024-01-29 to 2024-02-11
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | [88 empty] | SE VALORIZA POR MES, PENDIENTE VALORIZAR DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION 0% | bar: 2024-01-29 to 2024-06-30
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES | sáb 07/10/23 | lun 16/10/23 | 2024-01-22: 100%
01.01.04 | ELIMINACION DE OBTRUCCIONES | lun 16/10/23 | jue 26/10/23 | 2024-01-22: 100%
01.01.05 | REMOCIONES | mié 15/11/23 | dom 19/11/23 | 2024-01-22: 100%
01.01.06 | DEMOLICIONES | sáb 18/11/23 | dom 03/12/23 | 2024-01-22: 100%
01.01.07 | MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | 2024-01-22: 76% | SE VALORIZA POR MES
01.01.08 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | lun 13/11/23 | mié 17/04/24 | bar: 2024-01-29 to 2024-04-15
1.02 | SEGURIDAD Y SALUD | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | [88 empty] | PARA CERAR AÑ 100% EQUIPOS D EPROTECCION COLECTIVA SE NECESITA CULMINAR LAS DUCHAS Y LAVAOJOS (COORDINAR CON JUNIOR) | bar: 2024-01-29 to 2024-06-30
1.03 | IMPACTO AMBIENTAL | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | [88 empty] | EN MARZO CERRAR AL 100% "PLAN DE CONTINGENCIA PARA LLUVIAS " | bar: 2024-01-29 to 2024-06-30
1.04 | CONTROL DE CALIDAD | lun 04/12/23 | mar 16/04/24 | bar: 2024-01-29 to 2024-04-15
1.05 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN EL TRABAJO | sáb 07/10/23 | vie 28/06/24 | 2024-01-22: 43% | SE DEDUJO EL 57%, SOLO SE VALORIZO HASTA DICIEMBRE
2 | ESTRUCTURAS | mié 15/11/23 | lun 27/05/24 | bar: 2024-01-29 to 2024-04-14
2.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mié 15/11/23 | dom 10/03/24
02.01.01 | NIVELACIÓN DE TERRENO | vie 15/12/23 | mar 19/12/23 | 2024-01-22: 56%; 2024-02-19: IN; 2024-02-25: IN; 2024-02-26: IN; 2024-03-03: IN | UNA VEZ SE VEA QUE SE ESTE COMPACTANDO CON ELRODILLO CHUPETERO , S EVALORIZARA AL100%, NO SE CONSIDERO EL NIVELADO DE LOS EXTERIORES
02.01.02 | EXCAVACIONES | mié 15/11/23 | mar 19/12/23 | [88 empty] | PENDIENTE CULMINAR LA EXCAVACION DEL BLOQUE H Y MUROS DE CONTENCION | bar: 2024-02-12 to 2024-03-03
02.01.03 | RELLENOS | lun 19/02/24 | mar 05/03/24 | [88 empty] | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (PROGRAMAR INT Y EXTE) | bar: 2024-02-19 to 2024-03-04; 2024-03-24 to 2024-04-14
02.01.04 | NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO | mar 05/03/24 | dom 10/03/24 | [88 empty] | CONPACTADO EN CAPAS DE LOS RELLENO (PROGRAMAR INT Y EXT) | bar: 2024-02-19 to 2024-03-10; 2024-03-24 to 2024-04-14
02.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | mié 29/11/23 | mié 17/01/24 | [88 empty] | ELIMINAR MATERIAL DEL BLOQUE H Y DEL MATERIAL ACUULADO DE MAERIAL PROPIO | bar: 2024-02-12 to 2024-02-25
02.01.06 | TABLAESTACADO O ENTIBADO | mié 29/11/23 | lun 04/12/23 | [88 empty] | ENTIBADOE N CALZADURAS PENDIENTES | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
2.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | lun 04/12/23 | mar 12/03/24
02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS | vie 02/02/24 | vie 09/02/24 | [38 empty] | A | B | H | H | EX | EX | D | D | [42 empty] | PENDIENTE EJECUTAR CC DE BLOQUE A Y B, H Y DE OBRAS EXTERIORES
02.02.02 | FALSA ZAPATA | sáb 16/12/23 | lun 18/12/23 | [37 empty] | F | [50 empty] | PENDIENTE EJECUTAR FZ DEL BLOQUE F Y DEL CERCO DONDE VAN LAS CALZADURAS | bar: A; D to D
02.02.03 | SOLADOS | sáb 16/12/23 | mié 20/12/23 | [38 empty] | A | B | RA | RA |  |  | CP | CP | [42 empty] | SOLADOS EN CIMIENTOS CORRIDOS DEL BLOQUE A,B Y SOLADO EN RAMPAS Y CP
02.02.04 | RAMPAS | vie 01/03/24 | lun 04/03/24 | bar: EX to D
02.02.05 | FALSO PISO | vie 23/02/24 | mié 28/02/24 | [46 empty] | IN | IN | bar: EX to D
02.02.06 | VEREDA H:0.10m | lun 04/03/24 | mar 12/03/24 | [46 empty] | VE | VE | VE | VE | bar: D to D
02.02.07 | GRADERIAS | lun 04/03/24 | mié 06/03/24 | [46 empty] | VE | VE | bar: D to D
02.02.08 | PEDESTAL ENTERRADO DE CONCRETO | lun 04/03/24 | mié 06/03/24 | bar: A to B
02.02.09 | CALZADURAS | lun 04/12/23 | vie 08/12/23 | [46 empty] | CA | CA | bar: EX to D
2.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | jue 28/12/23 | lun 08/04/24
02.03.01 | ZAPATAS | jue 28/12/23 | mié 24/01/24 | [46 empty] | CP | CP | bar: A to D
02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACIÓN | dom 21/01/24 | vie 02/02/24 | [32 empty] | 100%
02.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | jue 08/02/24 | lun 19/02/24 | [32 empty] | 89% | [5 empty] | B | B | A | A | D | D | [44 empty] | BLOQUE D Y H PENDIENTE DE VALORIZAR, SIN EMBARGO ESTA EPEDNIENTE EJEUCTAR TRABAJOS EN EL BLOQUE A Y B
02.03.04 | MUROS DE CONTENCIÓN | vie 02/02/24 | mar 27/02/24 | [46 empty] | CP | CP | CP | CP | bar: H to D
02.03.05 | PLACAS | sáb 17/02/24 | mar 27/02/24 | [32 empty] | 100%
02.03.06 | COLUMNAS | dom 18/02/24 | mar 27/02/24 | [32 empty] | 90% | [55 empty] | SE TIENE QUE PREVIMENTE HACENTAR EL LADIRLLO | bar: EX to D
02.03.07 | VIGAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24 | [32 empty] | 84% | [13 empty] | H | H | [40 empty] | PENDIENTE VIGAS DEL BLOQUE H Y DEL PORTON | bar: D to D
02.03.08 | LOSAS | dom 25/02/24 | mar 26/03/24 | [32 empty] | 93% | [15 empty] | H | H | [38 empty] | BLOQUE A PENDIENTE EJECUTAR ALEROS EN PUERTAS METALICAS, Y EL BLOQUE H | bar: B to H
02.03.09 | CISTERNA | mar 27/02/24 | vie 08/03/24 | [32 empty] | 99% | [19 empty] | C | C | [34 empty] | se ejecutara una vez se tenga definido el eqipo de boba, en bse a ello se hace el dado
02.03.10 | COLUMNAS DE AMARRE | vie 15/03/24 | mié 27/03/24 | [32 empty] | 10% | [5 empty] | H: B; EX: BA; EX: D
02.03.11 | COLGAJOS | lun 25/03/24 | vie 29/03/24 | [32 empty] | 0% | bar: H to D
02.03.12 | VIGAS DE AMARRE | sáb 23/03/24 | mié 03/04/24 | [32 empty] | 9% | [5 empty] | EX: B; EX: BA; D: D
02.03.13 | CANALETA PLUVIAL EN TECHO | mar 26/03/24 | mié 03/04/24 | [32 empty] | 19% | bar: A to B
02.03.14 | SOMBRERO PARA DUCTOS | mié 03/04/24 | dom 07/04/24 | [32 empty] | 0% | [5 empty] | H: A; H: B; EX: F
02.03.15 | CANALETA PARA INSTALACIONES | mié 03/04/24 | lun 08/04/24 | [32 empty] | 0% |  |  |  | F | F
02.03.16 | LOSA FLOTANTE DE CONCRETO | mar 26/03/24 | sáb 30/03/24 | [32 empty] | 0% | bar: H to H
02.03.17 | PEDESTAL DE CONCRETO | sáb 30/03/24 | jue 04/04/24 | [32 empty] | 0% | bar: A to B
02.03.18 | SARDINEL REFORZADO | lun 04/03/24 | sáb 09/03/24 | [32 empty] | 0% | [5 empty] | B: A; H: B; H: D
02.03.19 | LOSA DE CONCRETO EN PISO H:0.20M | mié 28/02/24 | lun 04/03/24 | [46 empty] | EX | EX | bar: D to D
02.03.20 | FALSA COLUMNA | mié 06/03/24 | dom 10/03/24 | [40 empty] | A | B | D | E | F | G | H
2.04 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | lun 18/03/24 | lun 27/05/24
02.04.01 | ARMADURA Y MONTAJE | lun 18/03/24 | lun 27/05/24 | [37 empty] | B | B | B | BA | BA | BA | BA | A | A | A | A | C-EXT | C-EXT | C-EXT | C-EXT
2.05 | JUNTAS | mié 06/03/24 | lun 18/03/24 | [32 empty] | 31% | bar: BA to C-EXT
2.06 | OTROS | dom 21/01/24 | vie 26/01/24
02.06.01 | PINTURA ASFALTICA EN CIMENTACIONES | dom 21/01/24 | vie 26/01/24 | bar: B to A
3 | ARQUITECTURA | mié 06/12/23 | mié 03/07/24
3.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | mar 27/02/24 | lun 25/03/24
03.01.01 | MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA | mar 27/02/24 | lun 25/03/24 | [32 empty] | 27% |  |  |  |  | B: B; BA: BA; BA: A; BA: D; BA: D
03.01.02 | MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO | dom 17/03/24 | lun 25/03/24 | [32 empty] | 0% | bar: A to A
3.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | jue 04/04/24 | sáb 04/05/24 | [32 empty] | 5% | [5 empty] | B | BGA | GA | A | AD | AD | A | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | H
3.03 | CIELO RASO | mar 23/04/24 | mié 26/06/24
03.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA | mar 23/04/24 | lun 13/05/24 | [32 empty] | 6% |  |  |  |  | B | B: BGA; BGA: BGA; GA: A; A: D; AD: D; A EXT: H
03.03.02 | FALSO CIELO RASO DE PANELES | jue 20/06/24 | mié 26/06/24 | [32 empty] | 0% | [19 empty] | B | A | A | bar: A H
3.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | lun 29/04/24 | sáb 18/05/24
03.04.01 | CONTRAPISOS | lun 29/04/24 | mié 08/05/24 | [32 empty] | 0% | bar: B A to A EXT
03.04.02 | PISOS | dom 05/05/24 | sáb 18/05/24 | [32 empty] | 0% | [5 empty] | A EXT: A; A EXT: B; A EXT: D; A H: E | F | G | H
03.04.03 | PISOS DE CONCRETO | vie 10/05/24 | jue 16/05/24 | [32 empty] | 0% | bar: B A to A EXT
3.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | dom 12/05/24 | dom 02/06/24
03.05.01 | ZOCALOS | lun 13/05/24 | dom 02/06/24 | [32 empty] | 1% | [19 empty] | B | B | bar: A EXT to A H
03.05.02 | CONTRAZÓCALOS | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24 | [32 empty] | 0%
3.06 | COBERTURAS | mar 21/05/24 | vie 31/05/24
03.06.01 | RECUBRIMIENTOS SOBRE ESTRUCTURAS DE METAL/CONCRETO | mar 21/05/24 | vie 31/05/24 | [32 empty] | 0% | [7 empty] | B | B | BC | BC | A | A | A | D | E | F | G | H
03.06.02 | RECUBRIMIENTOS CON PANELES TERMO-ACÚSTICOS | dom 26/05/24 | lun 27/05/24 | [32 empty] | 0% | bar: G to H
3.07 | CARPINTERIA DE MADERA | jue 16/05/24 | sáb 01/06/24
03.07.01 | PUERTAS | jue 16/05/24 | dom 26/05/24 | [32 empty] | 0% | [10 empty] | A | A | B | D | D | G | G | H | H
03.07.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | jue 16/05/24 | sáb 18/05/24 | [32 empty] | 0% | [19 empty] | A | D | D | D | bar: H
03.07.03 | MUEBLES FIJOS | vie 31/05/24 | sáb 01/06/24 | [32 empty] | 0% | [19 empty] | A | A | B | B | D | D
3.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | jue 23/05/24 | mié 03/07/24
03.08.01 | VENTANAS DE FIERRO | sáb 25/05/24 | jue 30/05/24 | [32 empty] | 0% | [9 empty] | E | A: F; A: A; B: B; D: C
03.08.02 | VENTANAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO | vie 21/06/24 | mié 03/07/24 | [32 empty] | 0% | [16 empty] | B | B | A | A | D | D | G | G | H | H
03.08.03 | MAMPARAS DE ALUMINIO | sáb 29/06/24 | mié 03/07/24 | [32 empty] | 0% | bar: B to A
03.08.04 | PUERTAS DE FIERRO Y MALLA | jue 23/05/24 | mar 28/05/24 | [32 empty] | 0% | [16 empty] | B: E; B: F; A: A; A: B; D: C
03.08.05 | BARANDAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | mié 29/05/24 | [32 empty] | 0% | [16 empty] | B: EXT; A: EXT
03.08.06 | PASAMANOS AISLADOS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24 | [32 empty] | 0% | [16 empty] | B: EXT; A: EXT
03.08.07 | CERCO DE FIERRO | mar 28/05/24 | dom 02/06/24 | [32 empty] | 0% | [11 empty] | CP | CP | CP | CP | CP | bar: B to A
03.08.08 | ESCALERAS METÁLICAS | mar 28/05/24 | jue 30/05/24 | [32 empty] | 0% | [16 empty] | B: A; B: B; A: C
03.08.09 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | mar 28/05/24 | sáb 01/06/24 | [32 empty] | 0% | [21 empty] | B | E | A | D | F | G | EX | EX
3.09 | CERRAJERÍA | dom 26/05/24 | dom 09/06/24
03.09.01 | BISAGRAS | dom 26/05/24 | sáb 01/06/24 | [32 empty] | 0%
03.09.02 | CERRADURAS | mar 28/05/24 | sáb 08/06/24 | [32 empty] | 0% | bar: B to D
03.09.03 | ACCESORIOS DE CIERRE | jue 06/06/24 | dom 09/06/24 | [32 empty] | 0% | bar: B to D
3.1 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES (ESPEJOS) | vie 21/06/24 | lun 24/06/24 | [53 empty] | AB | bar: B to E
3.11 | PINTURA | jue 30/05/24 | lun 01/07/24
03.11.01 | PINTURA EN CIELO RASO, VIGA, COLUMNAS Y MUROS | sáb 01/06/24 | lun 01/07/24 | [32 empty] | 0% | [11 empty] | B | B | A | A | C | D | E | F | G | H
03.11.02 | PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA | vie 14/06/24 | jue 20/06/24 | [32 empty] | 0% | bar: D to F
03.11.03 | PINTURA DE CARPINTERIA METÁLICA | jue 30/05/24 | mié 05/06/24 | [32 empty] | 0%
03.11.04 | PINTURA EN PISOS | sáb 01/06/24 | lun 03/06/24 | [32 empty] | 0%
3.12 | VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA | mié 06/12/23 | lun 01/07/24 | [32 empty] | 0% | [55 empty] | GRAS Y AJRDINERIA EN MAYO Y L LIMPIEZA PERMANETE VALORIZAR MENSUALMENTE
3.13 | OTROS | vie 10/05/24 | vie 07/06/24
03.13.01 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ GRANITO H=0.90m | vie 10/05/24 | lun 13/05/24 | [44 empty] | C: ABD; D: ABD; G: ABD; H: ABD
03.13.02 | MESA DE CONCRETO REVESTIDO C/ PORCELANATO 0.60x0.60m H=0.90m | dom 12/05/24 | lun 13/05/24 | bar: E to F
03.13.03 | RECUBRIMIENTOS CON PANEL TERMO-ACÚSTICO E=50mm | vie 10/05/24 | sáb 11/05/24
03.13.04 | BOTALLANTAS DE CONCRETO | jue 06/06/24 | vie 07/06/24
03.13.05 | PLACA RECORDATORIA | sáb 11/05/24 | dom 12/05/24
3.14 | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION EN OPERACION | mié 19/06/24 | mar 02/07/24
4 | INSTALACIONES SANITARIAS | sáb 17/02/24 | vie 14/06/24
4.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | mié 08/05/24 | vie 14/06/24
04.01.01 | SUMINISTROS DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | vie 07/06/24 | bar: H
04.01.02 | SUMINISTROS DE ACCESORIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24
04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | mié 08/05/24 | dom 02/06/24
04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | mié 22/05/24 | vie 14/06/24
4.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | sáb 17/02/24 | dom 31/03/24
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | mié 06/03/24 | mar 19/03/24 | bar: B to B
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION | sáb 17/02/24 | mié 06/03/24 | bar: B to B
04.02.03 | REDES DE ALIMENTACION | lun 19/02/24 | dom 25/02/24 | bar: B to A
04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | mar 05/03/24 | mié 20/03/24 | bar: B to A
04.02.05 | VALVULAS | mar 19/03/24 | dom 31/03/24 | bar: C to G
04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | vie 08/03/24 | lun 18/03/24 | bar: D to H
04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | lun 18/03/24 | jue 21/03/24 | bar: E to F
4.03 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE | lun 19/02/24 | mar 05/03/24
04.03.01 | SALIDA DE AGUA CALIENTE | vie 23/02/24 | jue 29/02/24 | bar: B to B
04.03.02 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE | lun 19/02/24 | sáb 24/02/24 | bar: B to B
04.03.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE | lun 26/02/24 | jue 29/02/24 | bar: B to B
04.03.04 | VALVULAS | jue 29/02/24 | mar 05/03/24 | bar: C to G
04.03.05 | EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE | jue 29/02/24 | dom 03/03/24 | bar: E to F
4.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | lun 25/03/24 | mar 23/04/24
04.04.01 | RED DE RECOLECCION | jue 04/04/24 | lun 22/04/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to F
04.04.02 | ACCESORIOS | sáb 20/04/24 | mar 23/04/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to F
04.04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 25/03/24 | vie 05/04/24 | bar: A to F
4.05 | DESAGÜE Y VENTILACION | lun 19/02/24 | sáb 23/03/24
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGUE | dom 10/03/24 | mié 20/03/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to B
04.05.02 | REDES DE DERIVACION | vie 01/03/24 | dom 10/03/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to B
04.05.03 | REDES COLECTORAS | mié 28/02/24 | vie 08/03/24 | bar: A to F
04.05.04 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | dom 03/03/24 | mié 13/03/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to F
04.05.05 | CAMARAS DE INSPECCION | vie 15/03/24 | sáb 23/03/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to B
04.05.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | lun 19/02/24 | dom 10/03/24 | [40 empty] | IN | IN | IN | IN | bar: B to F
4.06 | VARIOS | mar 05/03/24 | mié 24/04/24
04.06.01 | PRUEBA HIDRÁULICA | mar 05/03/24 | mié 24/04/24
04.06.02 | CONEXIONES | sáb 23/03/24 | lun 01/04/24
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | dom 24/12/23 | jue 30/05/24
5.01 | SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION | dom 24/12/23 | mar 14/05/24
05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | dom 24/12/23 | sáb 27/04/24
05.01.01.01 | SALIDAS | 2023-12-24 | 2024-01-25 | [32 empty] | 31% | bar: B to B
05.01.01.02 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS | 2024-01-08 | 2024-02-13 | bar: B to E
05.01.01.03 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | 2024-02-03 | 2024-03-26 | bar: B to F
05.01.01.04 | SISTEMAS DE CONDUCTOS (BUZONES) | 2024-03-26 | 2024-03-31 | bar: D to F
05.01.01.05 | TABLEROS PRINCIPALES | 2024-03-26 | 2024-04-10 | bar: E to H
05.01.01.06 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | 2024-04-07 | 2024-04-27 | bar: E to H
05.01.02 | INSTALACION DE PARARRAYOS | lun 11/03/24 | mar 30/04/24
05.01.03 | INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | sáb 27/04/24 | dom 05/05/24 | bar: E to F
05.01.04 | ARTEFACTOS | vie 05/04/24 | dom 05/05/24
05.01.05 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | lun 15/04/24 | dom 05/05/24
05.01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | mar 26/12/23 | lun 08/01/24 | bar: B to F
05.01.07 | CONCRETO SIMPLE | dom 07/01/24 | mié 10/01/24 | bar: B to F
05.01.08 | VARIOS (POSTES Y PRUEBAS ELECTRICAS) | sáb 27/04/24 | mar 14/05/24
5.02 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN | vie 01/03/24 | jue 30/05/24
05.02.01 | SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION | vie 01/03/24 | jue 30/05/24 | [32 empty] | 16%
5.03 | INSTALACIONES MECANICAS | dom 31/03/24 | jue 30/05/24
05.03.01 | GRUPO ELECTROGENO | jue 25/04/24 | lun 27/05/24
05.03.02 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | mié 24/04/24 | sáb 04/05/24
05.03.03 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | dom 31/03/24 | jue 30/05/24 | bar: F to H
6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | sáb 10/02/24 | vie 31/05/24
6.01 | CABLEADO ESTRUCTURADO | mié 21/02/24 | dom 10/03/24 | bar: C to H
06.01.01 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | sáb 24/02/24 | dom 10/03/24
06.01.02 | SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO | dom 25/02/24 | mié 28/02/24
06.01.03 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | mié 21/02/24 | sáb 24/02/24
06.01.04 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | vie 23/02/24 | sáb 24/02/24
06.01.05 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | lun 04/03/24 | jue 07/03/24
6.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | sáb 10/02/24 | vie 31/05/24 | bar: A to H
06.02.01 | CANALETAS | jue 29/02/24 | jue 07/03/24 | [32 empty] | 0% | bar: C to E
06.02.02 | TUBERIAS | jue 15/02/24 | jue 29/02/24 | [32 empty] | 25% | bar: B to A
6.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | lun 26/02/24 | mié 13/03/24 | bar: B to A
6.04 | PATCH PANEL | mié 13/03/24 | vie 15/03/24 | bar: A
6.05 | RACK DE COMUNICACIONES | mar 05/03/24 | mar 12/03/24 | bar: G to H
6.06 | CAJA DE PASE PARA COMUNICACIONES | mié 13/03/24 | lun 18/03/24 | bar: B to A
6.07 | TOMA DE REDES | dom 10/03/24 | lun 18/03/24 | bar: C to F
6.08 | RED DE BUZONES | sáb 10/02/24 | jue 22/02/24 | bar: B to D
6.09 | SISTEMA DE ATERRAMIENTO | mar 12/03/24 | jue 14/03/24 | bar: B to A
6.1 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA | mar 12/03/24 | vie 22/03/24 | bar: C to F
6.11 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | sáb 27/04/24 | dom 12/05/24 | bar: G to H
6.12 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | mié 17/04/24 | jue 25/04/24 | bar: G to H
6.13 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | jue 25/04/24 | jue 09/05/24 | bar: G to H
6.14 | SISTEMA DE TELEFONÍA IP | mié 08/05/24 | mar 14/05/24 | bar: G to H
6.15 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | lun 13/05/24 | vie 17/05/24
6.16 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | dom 12/05/24 | sáb 25/05/24
6.17 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | lun 20/05/24 | dom 26/05/24
6.18 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | dom 26/05/24 | jue 30/05/24
6.19 | SISTEMA DE TELEPRESENCIA | mar 28/05/24 | vie 31/05/24
6.2 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24
6.21 | EQUIPAMIENTO OFIMATICO | sáb 27/04/24 | jue 02/05/24
7 | CONTINGENCIA | dom 08/10/23 | mié 15/11/23 | [32 empty] | 95.07%
8 | MOBILIARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.01 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.02 | MOBILIARIO CLINICO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.03 | OBRA CIVIL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
8.03 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL MOBILIARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9 | EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.01 | EQUIPOS BIOMÉDICOS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.02 | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.03 | ELECTROMECÁNICAS | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.04 | INSTRUMENTAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.05 | TRANSPORTE DE PERSONAL | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
9.05 | TRANSPORTE Y ENVIO DEL EQUIPAMIENTO | sáb 04/05/24 | mié 03/07/24
HITO N°02 - Entrega de Obra |  | 03 DE JULIO DEL 2024
Note on C16: TALA DE ARBALES Y ELIMINACION DE RAICES
Note on C112: MESA DE CONCRETO
Note on C182: TALA DE ARBOLES / ELIMINACION DE RAICES